## Página1
SEMANAS
ATIVIDADES | 30 ~ 5/06 | 6 ~ 12/06 | 13 ~ 19/06 | 20 ~ 26/06 | 27 ~ 3/07 | 4 ~ 10/07 | 11 ~ 17/07 | 18 ~ 24/07 | 25 ~ 31/07 | 1 ~ 7/08 | 8 ~ 14/08 | 15 ~ 21/08 | 22 ~ 28/08 | 29 ~ 4/09 | 5 ~ 11/09 | 12 ~ 18/09 | 19 ~ 25/09 | 26 ~ 30/09
1) Revisão da literatura: A- Ecologia e evolução das interações entre Morcegos nectarívoros e plantas
B- Fatores que determinam a ocorrência de uma interação em escalas locais
C- Como mismatches afetam as interações ecológicas (buscar principalmente por planta-polinizador)
2) Escrita e rodagem do script 04 Seleção de variáveis
3) Escrita e rodagem do script 05 Configuração dos arâmetros dos Maxent
4) Executar e validar estatisticamente os modelos (script 06)
5) Projetar os modelos para o futuro e cálculo da sobreposição
6) Construção dos mapas finais da distribuição no presente, futuro e a sobreposição espacial
7) Análise e interpretação dos resultados
8) Escrita do relatório final
Prazo final: 30 de Setembro
→ Indica a previsão para realizar a atividade